ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення атестаційної комісії

(протокол №1 від 09.10.2024 р.)

Директор ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І-ІІІ ст.»

___________ Надія БОДНАР

Заходи щодо підготовки та проведення

атестації  педагогічних працівників

ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І-ІІІ ст.» у  2024/2025 н. р.

| № з/п | Зміст заходів | Дата | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознайомити педагогічний колектив з нормативно-правовими документами, інструктивно-методичними матеріалами з атестації педагогічних працівників. | Вересень 2024 р. | Директор ОЗО Н.С.Боднар |
| 2. | Організувати вивчення Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 №805. | До 20.09.2024р. | Заступник директора з НВР Л.Д. Музика |
| 3. | Створити атестаційну комісію, видати відповідний наказ «Про створення атестаційної комісії», ознайомити з даним наказом педагогічний колектив. | До 20.09.2024р. | Директор ОЗО Н.С.Боднар |
| 4. | Скласти графік роботи атестаційної комісії. Спланувати тематику питань для засідання атестаційної комісії. | До 20.09.2024р. | Заступник директора з НВР Л.Д, Музика |
| 5. | Затвердити графік та план роботи атестаційної комісії | До 20.09.2024р. | Директор ОЗО Н.С.Боднар |
| 6. | Розробити заходи щодо підготовки та проведення атестації педагогічних працівників ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І-ІІІ ст.» у 2024/2025 н. р. | До 20.09.2024р. | Заступник директора з НВР Л.Д, Музика |
| 7. | Затвердити заходи щодо підготовки та проведення атестації педагогічних працівників ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І-ІІІ ст.» у 2024/2025 н. р. | До 20.09.2024р. | Директор ОЗО Н.С.Боднар |
| 8. | Сформувати списки педагогічних працівників, які атестуються. | До 10.10.2024р. | Заступник директора з НВР Л.Д, Музика |
| 9. | Затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються. | До 10.10.2024р. | Директор ОЗО Н.С.Боднар |
| 10. | Ознайомити педпрацівників, що атестуються, з графіком проведення засідань атестаційної комісії під підпис. | До 10.10.2024р. | Заступник директора з НВР Л.Д. Музика |
| 11. | Провести індивідуальне консультування педагогів про проходження атестації. | До 20.10.2024р. | Заступник директора з НВР Л.Д. Музика |
| 12. | Прийом атестаційною комісією заяв про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації. | До 20.12.2024р. | Заступник директора з НВР Л.Д, Музика |
| 13. | Внести корективи до перспективного плану атестації на 2024/2025 н. р. | До 20.09.2024р. | Заступник директора з НВР Л.Д, Музика |
| 14. | Проаналізувати виконання педагогічними працівниками плану проходження курсової перепідготовки. | До 20.12.2024р. | Заступник директора з НВР Л.Д. Музика |
| 15. | Переоформити стенд «Атестація - 2025». | Листопад 2024р. | Заступник директора з НВР Яловега О.А. |
| 16. | Ознайомити вчителів, що атестуються, з порядком подання атестаційних матеріалів про результати роботи за 5 років на розгляд атестаційній комісії. | Листопад 2024р. | Директор ОЗО Н.С.Боднар |
| 17. | Скласти графік відкритих уроків та виховних заходів учителів, які атестуються. | Листопад 2024р. | Заступник директора з НВР Л.Д.Музика |
| 18. | Здійснювати моніторинг професійної діяльності вчителів, що атестуються шляхом відвідування уроків, позакласних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, ознайомлення з участю педагогічного працівника в роботі методичних спільнот, фахових конкурсах. | Листопад 2024р. – лютий 2025р. | Члени атестаційної комісії |
| 19. | Проаналізувати на засіданнях атестаційної комісії проведення відкритих уроків вчителями, що атестуються. | Згідно плану роботи | Заступник завідуючої філії Л.В. Рогожа |
| 20. | Проаналізувати на засіданнях атестаційної комісії проведення відкритих виховних заходів вчителями, що атестуються. | Згідно плану роботи | Заступник директора ВР Л.В. Бучача |
| 21. | Підготувати звіти на підсумкове засідання атестаційної комісії. | Березень 2025 р. | Члени атестаційної комісії |
| 22. | Провести анкетування серед учителів, батьків, учнів щодо оцінки роботи вчителів, що атестуються. | Грудень 2024 р. – січень 2025 р. | Практичний психолог Руснак Т. В. |
| 23. | Організувати творчі звіти вчителів, які атестуються. | Згідно графіка | Директор ОЗО Н.С.Боднар |
| 24. | Оформити атестаційні листи (у 2-х примірниках). | До 01.04.2025р. | Заступник директора з НВР Л.Д.Музика |
| 25. | Провести підсумкове засідання атестаційної комісії | До 01.04.2025р. | Директор ОЗО Н.С.Боднар |
| 26. | Повідомити педагогічним працівникам, що атестувалися, рішення атестаційної комісії (під підпис). | До 01.04.2025р | Заступник директора з НВР Л.Д.Музика |
| 27. | Вручити атестаційні листи під підпис атестованим працівникам (не пізніше трьох днів після атестації). | До 01.04.2025р. | Директор ОЗО Н.С.Боднар |
| 28. | Видати наказ «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2024/2025 н.р.» | До 01.04.2025р. | Директор ОЗО Н.С.Боднар |
| 29. | Підготувати звітну та статистичну документацію. | Квітень 2025 р. | Заступник директора з НВР Л.Д.Музика |
| 30. | Проаналізувати підсумки атестації у 2024/2025 н.р. на педагогічній раді | Квітень 2025 р.. | Директор ОЗО Н.С.Боднар |